## Slide 1: Status Report Agile360 Empresa ROCHA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Vinicius Santana Horta
Período de 02/02/2026 até 14/04/2026.

## Slide 2: Agenda
Sumário Executivo
Atividades Concluídas / Deliverables
Progresso (Análise do Valor Agregado)
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Informações adicionais

## Slide 3: Sumário Executivo
Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida
Custo (CPI) |  | Foi previsto no projeto R$ 1mil, já foi gasto R$ 479,90 reais, esse valor foi destinado a compra da VPS (servidor) do sistema.
Prazo (SPI) |  | As atividades estão todas dentro do prazo, tivemos um grande avanço no mês de Abril devido a equipe de desenvolvimento destinar os finais de semana para desenvolvimento do projeto.
Escopo |  | Atualmente o projeto está conforme o planejado, não tendo seu escopo com alterações relevantes.
Status: |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica

## Slide 4: Atividades Concluídas / Deliverables
Versão 1.0
  Iniciação do Projeto 02/02/2026
  Levantamento de Requisitos
  Escopo
  Especificação de Requisitos

## Slide 5: Progresso Cronograma

## Slide 6: Pontos de Atenção / Riscos
Atualmente estamos analisando a questão da LGPD, no nosso módulo de integração do WhatsApp pode haver mudanças nos dados de partes contrárias.
Diversas atividades estão ocorrendo em paralelo ao projeto de forma a prejudicar o foco no trabalho do mesmo.

## Slide 7: Próximos Passos
Entregar a versão 1.0
Iniciar os treinamento dos usuários
Hospedar o site no servidor
Homologar o pedido de compras junto ao Cliente – até 31/10.

## Slide 8: Informações adicionais
Fazer um resumo do projeto de maneira geral e incluir aquilo que for necessário ser registrado.
Próxima reunião: 31/10/2026

## Slide 9: Obrigado! Aluno Vinicius S. Horta