## Slide 1
TÉCNICAS DE ESTIMATIVAS DE SOFTWARE
Estimativa
por Analogia
Como estimar com base no que já foi feito
Vinicius S Horta · Leonardo Fabiano 2026

## Slide 2
O que é Estimativa por Analogia?
Técnica de estimativa de software que usa projetos ou funcionalidades anteriores como referência para estimar o esforço de novas tarefas. Em vez de calcular do zero, a equipe compara com o que já foi feito e ajusta proporcionalmente.
01
Comparação
Identifica projetos históricos com escopo e tecnologia similares ao novo
02
Ajuste
Aplica fatores de complexidade para calibrar diferenças entre os projetos
03
Estimativa
Gera a previsão de esforço, custo ou prazo com base nos dados ajustados

## Slide 3
Como Funciona — Passo a Passo
1
Identificar projeto análogo
Buscar na base histórica um projeto com escopo e tecnologia similares
2
Coletar métricas reais
Levantar dados de esforço, horas ou story points do projeto de referência
3
Analisar diferenças
Comparar complexidade, equipe e requisitos técnicos entre os projetos
4
Aplicar fator de ajuste
Multiplicar o esforço base por fatores proporcionais às diferenças identificadas
5
Documentar a estimativa
Registrar premissas, referências usadas e o resultado com margem de erro

## Slide 4
Vantagens e Limitações
Vantagens
Limitações
— Rápida de aplicar quando há histórico disponível
— Intuitiva para equipe e stakeholders
— Não exige ferramentas ou metodologias complexas
— Baseada em dados reais do próprio contexto
— Depende de histórico confiável e bem documentado
— Pode ser subjetiva sem critérios claros de ajuste
— Difícil de usar em projetos sem precedente
— Erros no projeto base propagam para a estimativa

## Slide 5
ESTUDO DE CASO
Agile360 — Sistema de Gestão Jurídica
Contexto
SaaS para escritórios de advocacia. Stack: .NET (API) + React/Vite (frontend) + Python (webhooks) + Supabase (auth/DB). Deploy via Docker + VPS Hostinger.
Funções estimadas
01
API Oficial da Meta (WhatsApp)
O que faz: Permite ao escritório enviar e receber mensagens de clientes via WhatsApp Business Como funciona: O sistema se conecta à API da Meta, recebe eventos (mensagens, status), valida a autenticidade e responde ou notifica os advogados Complexidade: Média-Alta
02
Integração Google Calendar
O que faz: Sincroniza automaticamente audiências e prazos do sistema com o Google Calendar dos advogados Como funciona: O advogado conecta sua conta Google, o sistema obtém permissão via OAuth e cria/atualiza eventos automaticamente Complexidade: Alta

## Slide 6
ESTIMATIVA
API Oficial da Meta — WhatsApp Business
Projeto análogo:
Integração com a Evolution API (canal não oficial do WhatsApp) — já implementada no Agile360 para enviar notificações de novos compromissos e prazos vencendo. Levou 20 horas. Só enviava mensagens, sem receber eventos nem validação de segurança exigida pela Meta.
O que comparamos | Análogo (Evolution API) | Meta / WhatsApp Oficial (novo) | Fator
Direção da comunicação | Só enviava mensagens | Envia e recebe mensagens dos clientes | × 1,4
Tipos de mensagem tratados | 1 (texto simples) | 4 (texto, mídia, status, template) | × 1,3
Verificação de segurança | Não exigida | Obrigatória pela Meta (HMAC-SHA256) | × 1,2
Testes automatizados | Poucos testes | Cobertura completa exigida | × 1,1
20h × 1,4 × 1,3 × 1,2 × 1,1 = ~50 horas estimadas

## Slide 7
ESTIMATIVA
Integração Google Calendar
Projeto análogo:
Login com Google implementado em outro projeto — o usuário entrava com a conta Google e o sistema obtinha nome e e-mail. Levou 16 horas. Mesmo protocolo OAuth 2.0, mas sem nenhuma sincronização de dados após o login.
O que comparamos | Login Google (análogo) | Google Calendar (novo) | Fator
Objetivo após autenticar | Só obtinha perfil do usuário | Sincroniza audiências como eventos | × 1,5
Permissões solicitadas ao Google | Apenas leitura de perfil | Leitura e escrita no calendário | × 1,2
Renovação automática de acesso | Não tinha | Sistema renova o token automaticamente | × 1,15
Testes de integração | Parcial | Cobertura completa | × 1,1
16h × 1,5 × 1,2 × 1,15 × 1,1 = ~37 horas estimadas

## Slide 8
Conclusão
~50h
API Meta / WhatsApp
~37h
Google Calendar
~87h
Total estimado
— A Estimativa por Analogia é eficaz quando existe histórico confiável de projetos similares.
— Fatores de ajuste permitem calibrar diferenças de complexidade de forma transparente e auditável.
— No Agile360, integrações externas demandam significativamente mais esforço que funcionalidades internas equivalentes.
— A técnica é especialmente valiosa em equipes com projetos anteriores bem documentados.

## Slide 9
Obrigado!
Estimativa por Analogia — Agile360
Vinicius S Horta
Leonardo Fabiano
Aluno
Aluno
Engenharia de Software · 2026