## Slide 1: Status Report Agile360 Empresa: ROCHA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Vinicius Santana Horta
Período de 20/01/2026 até 30/12/2026.

## Slide 2: Agenda
Sumário Executivo
Atividades Concluídas / Deliverables
Progresso (Análise do Valor Agregado)
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Informações adicionais

## Slide 3: Sumário Executivo
Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida
Custo (CPI) |  | Foi previsto no projeto R$ 1mil, já foi gasto R$ 479,90 reais, esse valor foi destinado a compra da VPS (servidor) do sistema.
Prazo (SPI) |  | As atividades estão todas dentro do prazo, tivemos um grande avanço no mês de Abril devido a equipe de desenvolvimento destinar os finais de semana para desenvolvimento do projeto.
Escopo |  | Atualmente o projeto está conforme o planejado, não tendo seu escopo com alterações relevantes.
Status: |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica

## Slide 4: Atividades Concluídas / Deliverables
Versão 1.0
  Iniciação do Projeto 19/02/2026
  Kick-off / Lançamento do Projeto 05/03/2026
  Aprovação Formal dos Requisitos 20/04/2026

## Slide 5: Progresso Cronograma

## Slide 6: Pontos de Atenção / Riscos
Atualmente estamos analisando a questão da LGPD, no nosso módulo de integração do WhatsApp pode haver mudanças nos dados de partes contrárias.
Diversas atividades estão ocorrendo em paralelo ao projeto de forma a prejudicar o foco no trabalho do mesmo.

## Slide 7: Próximos Passos
Entregar a versão 1.2 (Conectividade e Automação)
Entregar a versão 1.3 (Inteligência e Visibilidade)
Implantação
Liberação de Acessos aos Usuários
Treinamento

## Slide 8: Informações adicionais
O projeto encontra-se dentro do prazo geral estabelecido. No período, a equipe concluiu o desenvolvimento do módulo de Cadastro de Clientes, Compromissos, Processos e Prazos, representando um avanço significativo na Versão 1.0 do sistema.
Como ponto de atenção registrado, identificou-se a necessidade de abertura de um CNPJ para viabilizar a contratação de serviços de consulta aos tribunais via API, requisito indispensável para a entrega da Versão 1.2 (Conectividade e Automação). Esse processo pode impactar o prazo original previsto para essa versão, sendo necessário acompanhamento próximo nas próximas semanas para avaliar a necessidade de ajuste no cronograma.

## Slide 9: Obrigado! Aluno Vinicius S. Horta